KẾ HOẠCH CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ DỰ ÁN CAREERFORGE AI

# 1. Tổng quan dự án

## 1.1 Thông tin chung

| Tên dự án | CareerForge AI – Bộ công cụ Hỗ trợ CV, Phân tích Nghề nghiệp và Luyện Phỏng vấn bằng AI |
| --- | --- |
| Mã môn học | Đồ án liên ngành |
| Thời gian | Tháng 04/2026 – 06/2026 (7 tuần) |
| Hình thức làm việc | Cá nhân, sử dụng GitHub quản lý mã nguồn |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Thị Thùy Liên |
| Công nghệ chính | Python · Streamlit · spaCy NLP · FAISS · SentenceTransformers · Google Gemini API · FastAPI |

## 1.2 Thành viên

| MSV | Họ và Tên | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 22014000 | Bùi Văn Bằng | Cá nhân / Full-stack Dev | Kiến trúc hệ thống · Gemini API Integration spaCy NLP Parser · ATS Tune-Up ResumeBuilder · JobMatcher · CareerMatch SkillBridge · Cover Letter Interview Prep · UI/UX · Testing |

## 1.3 Mục tiêu dự án

CareerForge AI là bộ công cụ hỗ trợ nghề nghiệp tích hợp AI, được xây dựng trên nền tảng Streamlit và FastAPI, cho phép người dùng:

- Phân tích và tối ưu hóa CV theo chuẩn ATS (13 tiêu chí kiểm tra) kết hợp đánh giá AI từ Gemini

- So khớp CV với mô tả công việc (JD) để tính điểm tương thích, xác định kỹ năng còn thiếu và đề xuất tài nguyên học tập

- Gợi ý vị trí công việc phù hợp nhất dựa trên phân tích kỹ năng và so khớp ngữ nghĩa FAISS (CareerMatch)

- Tạo CV chuyên nghiệp với biểu mẫu động, nhiều theme (Modern, Minimal, Harvard, Standard), và tính năng nâng cấp nội dung bằng Gemini AI

- Luyện phỏng vấn thử (Mock Interview) với câu hỏi tùy chỉnh theo CV và JD, kèm đánh giá chi tiết và chấm điểm từ AI

## 1.4 Tech Stack

| Tầng | Công nghệ | Thư viện / Công cụ | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Streamlit 1.45 | Multi-page app, st.tabs, st.columns, Custom CSS | Giao diện người dùng & routing |
| NLP Engine | spaCy 3.8 + en_core_web_sm | NER, POS tagging, Dependency parsing | Trích xuất thông tin CV & JD |
| Semantic Search | FAISS + SentenceTransformers | Vector embeddings, Cosine similarity | So khớp ngữ nghĩa vai trò công việc (CareerMatch) |
| AI Engine | Google Gemini API | Prompt engineering, Structured JSON output | ATS AI analysis, Cover Letter, Interview scoring, Resume enhancement |
| Document Processing | python-docx + PyMuPDF | Jinja2 templates, PDF text extraction | Đọc CV (PDF/DOCX) & xuất CV mới |
| Skill Matching | RapidFuzz + JSON datasets | skills.json, skill_to_job.json, job_to_skill.json | Fuzzy matching & chuẩn hóa kỹ năng |
| Backend API | FastAPI + Uvicorn | REST endpoints, Pydantic validation | API server cho tích hợp ngoài |
| DevOps | GitHub | Branch strategy, Pull Request, Code review | Version control & collaboration |

2. Lộ trình thực hiện chi tiết

| Tuần 1: Nghiên cứu và khởi động |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần | Xác lập nền tảng kỹ thuật: nghiên cứu spaCy NLP, chuẩn bị từ điển kỹ năng, thiết kế prompt Gemini, tạo repo |  |  |
| Thành viên | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí hoàn thành |
| Bằng | Nghiên cứu Gemini API: prompt engineering cho phân tích CV, structured JSON output, token limit. Thiết kế kiến trúc ATS Tune-Up Engine (13 tiêu chí kiểm tra). Nghiên cứu spaCy pipeline: tokenization, NER, POS tagging. Thu thập và chuẩn hóa bộ dữ liệu skills.json (500+ kỹ năng IT). Nghiên cứu RapidFuzz cho fuzzy matching kỹ năng. Nghiên cứu Streamlit multi-page app: routing, session state, custom CSS. Thu thập dữ liệu job_to_skill.json và skill_to_job.json. Thiết lập repo GitHub: branch strategy, .env template, cấu trúc thư mục. | Tài liệu nghiên cứu Gemini API và spaCy NLP. Danh sách 13 tiêu chí ATS (pseudocode). File skills.json, job_to_skill.json, skill_to_job.json đã chuẩn hóa. GitHub repo với README đầy đủ. | Prompt Gemini trả về JSON hợp lệ cho 5 CV mẫu. spaCy trích xuất đúng entities từ 10 CV mẫu. Fuzzy match đạt accuracy ≥ 85%. Repo có đủ branch: main, dev, feature/*. |

| Tuần 2: Thiết kế hệ thống và parser cơ bản |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần | Hoàn thiện sơ đồ kiến trúc hệ thống + CV Parser & JD Parser ban đầu bằng spaCy |  |  |
| Thành viên | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí hoàn thành |
| Bằng | Vẽ sơ đồ kiến trúc hệ thống: luồng dữ liệu giữa các module. Vẽ Use-case diagram & Sequence diagram: luồng ATS, JobMatcher, CareerMatch. Xây dựng preprocessor/parser.py: đọc PDF/DOCX bằng PyMuPDF và python-docx. Xây dựng preprocessor/skills.py: trích xuất kỹ năng từ CV bằng spaCy + fuzzy matching. Xây dựng preprocessor/personal_info.py: trích xuất tên, email, SĐT. Xây dựng preprocessor/jd_section_parser.py: phân đoạn JD thành title, requirements, responsibilities. Xây dựng trang Home.py: dashboard thống kê thị trường IT, metrics grid, biểu đồ Altair. Thiết lập custom CSS cho Streamlit (Glassmorphism style). | Sơ đồ kiến trúc hệ thống (draw.io). Use-case + Sequence diagram. Module parser.py, skills.py, personal_info.py, jd_section_parser.py hoàn chỉnh. Trang Home.py với dashboard. File CSS custom. | Parser đọc đúng text từ 10 file CV (PDF + DOCX). Trích xuất đúng ≥ 80% kỹ năng từ 10 CV mẫu. JD parser phân đoạn đúng 10 JD mẫu. Sơ đồ kiến trúc được GVHD chấp thuận. |

| Tuần 3: Phát triển core features (đợt 1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần | Hoàn thành ATS Tune-Up Engine (local + AI) + trang JobRadar + giao diện sidebar |  |  |
| Thành viên | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí hoàn thành |
| Bằng | Xây dựng analyzer/resume_analysis.py: 13 tiêu chí kiểm tra ATS local. Tích hợp Gemini API vào analyzer/analysis_enhancer.py: phân tích AI theo từng section. Xây dựng trang 6_ATS_TuneUp.py: upload CV → hiển thị kết quả local vs AI side-by-side. Xây dựng trang 1_JobRadar.py: nhập vai trò, địa điểm → tạo link tìm việc trên 8 nền tảng. Thiết kế UI card cho từng nền tảng tuyển dụng. Xây dựng preprocessor/professional_info.py: trích xuất kinh nghiệm, học vấn từ CV. Thiết kế và code ui/render_header.py, ui/render_footer.py. Hoàn thiện custom CSS: metrics grid, skill pills, glassmorphism cards. | Module resume_analysis.py (13 checks). Module analysis_enhancer.py (Gemini). Trang ATS Tune-Up hoàn chỉnh. Trang JobRadar hoàn chỉnh. Module professional_info.py. Module render_header.py, render_footer.py. CSS hoàn chỉnh cho toàn app. | ATS local chạy đúng 13 tiêu chí cho 10 CV mẫu. Gemini trả về phân tích structured JSON < 15s. JobRadar tạo đúng URL cho tất cả 8 nền tảng. Header/Footer hiển thị đúng trên tất cả các trang. |

| Tuần 4: Phát triển core features (đợt 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần | Hoàn thành JobMatcher + CareerMatch (FAISS) + SkillBridge |  |  |
| Thành viên | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí hoàn thành |
| Bằng | Xây dựng thuật toán so khớp CV-JD cho trang JobMatcher: phân đoạn JD, trọng số theo section, match hard/soft skills. Tích hợp Gemini để bổ sung phân tích chi tiết. Hiển thị compatibility score, missing skills, learning resources. Xây dựng recommender/top_n_jobs.py: FAISS vector search cho CareerMatch. Tạo job_embeddings.npy bằng SentenceTransformers. Xây dựng trang 3_CareerMatch.py: upload CV → gợi ý top N vai trò phù hợp nhất. Xây dựng trang 4_SkillBridge.py: chọn vai trò → so sánh kỹ năng CV vs yêu cầu. Hiển thị skill gaps, radar chart, đề xuất tài nguyên học tập. Xây dựng recommender/resources.py: gợi ý khóa học theo skill gap. | Trang 2_JobMatcher.py hoàn chỉnh. Thuật toán so khớp với weighted scoring. Module top_n_jobs.py + ai_model.py. File job_embeddings.npy. Trang 3_CareerMatch.py hoàn chỉnh. Trang 4_SkillBridge.py hoàn chỉnh. Module resources.py. | Compatibility score chính xác cho 10 cặp CV-JD test. CareerMatch gợi ý ≥ 5 vai trò phù hợp trong < 5s. SkillBridge hiển thị đúng skill gaps cho 10 cặp CV-Role. Resources gợi ý ≥ 3 tài nguyên cho mỗi kỹ năng thiếu. |

| Tuần 5: Phát triển core features (đợt 3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần | Hoàn thành ResumeBuilder + Cover Letter + Mock Interview |  |  |
| Thành viên | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí hoàn thành |
| Bằng | Xây dựng builder/ai_features.py: AI text enhancement cho từng section CV (Gemini rewrite/improve). Xây dựng builder/generator_standard.py: render CV sang DOCX với 4 themes (Modern, Minimal, Harvard, Standard). Xây dựng trang 5_ResumeBuilder.py: biểu mẫu động, preview, export. Xây dựng builder/form_inputs.py: dynamic form generation cho ResumeBuilder. Xây dựng builder/resume_enhancer.py: AI content polish. Xây dựng trang 8_Interview_Prep.py: mock interview với câu hỏi tùy chỉnh theo CV và JD. Tích hợp Gemini AI cho chấm điểm câu trả lời, nhận xét chi tiết từng câu. Xây dựng trang 7_Cover_Letter.py: tạo thư ứng tuyển tự động dựa trên CV và JD bằng Gemini. | Module ai_features.py, generator_standard.py (4 themes), form_inputs.py, resume_enhancer.py hoàn chỉnh. Trang ResumeBuilder hoàn chỉnh. Trang Interview Prep hoàn chỉnh. Trang Cover Letter hoàn chỉnh. | ResumeBuilder xuất đúng DOCX cho 4 themes. AI enhancement cải thiện nội dung rõ rệt. Mock Interview tạo ≥ 5 câu hỏi phù hợp với CV/JD. Cover Letter được tạo phù hợp với JD trong < 10s. |

| Tuần 6: Tối ưu hóa và kiểm thử tích hợp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần | Tối ưu prompt Gemini + xử lý lỗi fallback + kiểm thử thuật toán + tối ưu Streamlit UI |  |  |
| Thành viên | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí hoàn thành |
| Bằng | Tối ưu prompt Gemini: giảm token, cải thiện chất lượng output. Xây dựng cơ chế fallback: khi Gemini API lỗi/timeout → hiển thị thông báo và dùng kết quả local. Viết Integration Test: test toàn bộ luồng ATS + JobMatcher + ResumeBuilder end-to-end. Kiểm thử thuật toán CareerMatch FAISS: validate kết quả với 20 CV khác nhau. Kiểm thử JobRadar: xác nhận URL đúng cho tất cả nền tảng. Kiểm thử Interview Prep: chất lượng câu hỏi và scoring. UI/UX final pass: spacing, typography, color contrast, responsive layout. Kiểm thử SkillBridge, Cover Letter và ResumeBuilder: chất lượng output. | Gemini prompt tối ưu (response < 10s). Fallback mechanism hoạt động. Integration test suite (≥ 10 test cases). QA report cho CareerMatch, JobRadar, Interview Prep, SkillBridge, Cover Letter, ResumeBuilder. UI QA checklist hoàn thành. | Gemini response time < 10s (p95). Không có lỗi crash khi Gemini timeout. Tất cả integration tests pass. CareerMatch gợi ý vai trò có ý nghĩa cho 20/20 CV. UI không bị vỡ layout ở viewport 375px. |

| Tuần 7: Kiểm thử cuối và chuẩn bị demo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu tuần | Đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng + Hoàn thiện tài liệu + Demo Day |  |  |
| Thành viên | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí hoàn thành |
| Bằng | Viết báo cáo đồ án: kiến trúc hệ thống, quyết định thiết kế, kết quả đạt được, hạn chế. Code freeze: merge tất cả branch về main, tag release v1.0. Chuẩn bị slide thuyết trình kỹ thuật. Kiểm thử cuối cùng toàn bộ happy path. Chuẩn bị dữ liệu Demo: 10+ CV mẫu đa dạng, 10+ JD mẫu. Record video demo các luồng chính (ATS, JobMatcher, CareerMatch). Viết user guide: hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối. Chuẩn bị môi trường demo: localhost ổn định, requirements.txt đầy đủ. | Báo cáo đồ án (≥ 30 trang). Release v1.0 trên GitHub. Slide thuyết trình (≤ 20 slide). Bộ dữ liệu demo (CV + JD mẫu). Video demo (3-5 phút). User guide document. Demo environment setup guide. | Không có Critical bug trong phiên demo. Báo cáo được GVHD chấp thuận. Demo chạy ổn định trong 30 phút liên tục. Demo data chạy được trên môi trường mới trong < 5 phút. Video demo rõ ràng, có voiceover. |

# 3. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

| Tính năng | Tiêu chí chính | Tiêu chí phụ | Người verify |
| --- | --- | --- | --- |
| ATS Tune-Up | 13 tiêu chí local chạy đúng; Gemini trả về phân tích structured < 15s | Fallback hoạt động khi Gemini lỗi; hiển thị warnings/successes rõ ràng | Bằng |
| JobMatcher | Compatibility score chính xác cho ≥ 10 cặp CV-JD test | Missing skills và learning resources được gợi ý đúng | Bằng |
| CareerMatch | Gợi ý ≥ 5 vai trò phù hợp trong < 5s; FAISS search có ý nghĩa ngữ nghĩa | Hiển thị mô tả vai trò và kỹ năng yêu cầu | Bằng |
| ResumeBuilder | Xuất đúng DOCX cho 4 themes; AI enhancement cải thiện nội dung rõ rệt | Form động hoạt động mượt cho ≥ 5 entries/section | Bằng |
| Cover Letter & Interview | Cover Letter phù hợp JD < 10s; Mock Interview ≥ 5 câu hỏi phù hợp | Gemini scoring nhất quán và có ý nghĩa | Bằng |
| JobRadar & SkillBridge | JobRadar tạo đúng URL 8 nền tảng; SkillBridge hiển thị skill gaps chính xác | Radar chart và resources gợi ý đúng | Bằng |
| UI/UX & Performance | UI responsive, không vỡ layout; Streamlit load < 5s | WCAG contrast ≥ 4.5:1; custom CSS nhất quán trên Chrome/Edge | Bằng |

# 4. QUẢN LÝ RỦI RO

| Rủi ro | Xác suất | Mức độ ảnh hưởng | Phương án xử lý | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemini API timeout / quota limit | Cao | Trung bình | Xây dựng fallback hiển thị kết quả local; quản lý API key; thông báo lỗi thân thiện | Bằng |
| spaCy parser trích xuất sai thông tin từ CV | Cao | Cao | Bổ sung regex patterns; fine-tune fuzzy matching threshold; validate với nhiều định dạng CV | Bằng |
| Xuất file DOCX bị lỗi định dạng | Trung bình | Cao | Test kỹ python-docx template; validate output trên nhiều phiên bản Word | Bằng |
| FAISS index không khớp ngữ nghĩa chính xác | Trung bình | Trung bình | Thử nghiệm nhiều SentenceTransformer models; kết hợp keyword matching để bổ trợ | Bằng |
| Streamlit session state bị mất khi chuyển trang | Trung bình | Cao | Sử dụng st.session_state đúng cách; cache dữ liệu với @st.cache_data | Bằng |
| Deadline trễ do scope creep | Cao | Cao | Freeze scope sau tuần 2; weekly review; ưu tiên features theo MoSCoW | Bằng |

# 5. QUY TRÌNH LÀM VIỆC

## 5.1 Lịch báo cáo

- Báo cáo định kỳ: Hàng tuần gửi báo cáo tiến độ cho GVHD qua email/Google Meet

- Nội dung báo cáo: Review công việc tuần trước → Cập nhật tiến độ → Kế hoạch tuần mới → Ghi chú vấn đề gặp phải

- Liên hệ GVHD đột xuất khi có blocker kỹ thuật cần hỗ trợ

## 5.2 GitHub Workflow

- Branch strategy: main (production) ← dev (integration) ← feature/[tên-tính-năng]

- Quy tắc commit message: feat: / fix: / refactor: / docs: / test: + mô tả ngắn tiếng Anh

- Pull Request: tự review code trước khi merge vào dev

- Code freeze: Tuần 7 – chỉ merge hotfix, không thêm feature mới

## 5.3 Giao tiếp & Báo cáo

- Công cụ: GitHub Issues (theo dõi task + bug) + Google Drive (tài liệu)

- Cập nhật tiến độ lên GitHub Issues vào cuối mỗi ngày làm việc

- Tổng hợp báo cáo tuần gửi GVHD trước buổi họp

- File tài liệu lưu trên Google Drive cá nhân, chia sẻ với GVHD

# 6. DANH SÁCH TÀI NGUYÊN

## 6.1 API & Dịch vụ bên ngoài

- Google Gemini API – Phân tích CV bằng AI, viết Cover Letter, nâng cấp nội dung CV, chấm điểm phỏng vấn

- LinkedIn / Indeed / Naukri – Tổng hợp link tìm kiếm việc làm từ nhiều nền tảng (JobRadar)

- Kaggle Open Datasets – Dữ liệu kỹ năng, vai trò công việc IT, danh sách trường đại học

## 6.2 Thư viện & Framework chính

- Streamlit – Framework UI chính cho toàn bộ giao diện multi-page app

- spaCy (en_core_web_sm) – Trích xuất thực thể, phân tích cú pháp, tokenization cho CV và JD

- FAISS + SentenceTransformers – Lập chỉ mục vector ngữ nghĩa và so khớp vai trò công việc (CareerMatch)

- python-docx + Jinja2 – Tạo và xuất CV sang định dạng DOCX/HTML với template engine

- RapidFuzz – Fuzzy matching để chuẩn hóa kỹ năng từ CV với từ điển skills.json

## 6.3 Công cụ phát triển

- VS Code + GitHub Copilot – IDE và AI coding assistant

- PyMuPDF (fitz) – Trích xuất văn bản từ file PDF resume

- Postman – Test API endpoints (FastAPI backend)

- Altair + Pandas – Trực quan hóa dữ liệu thị trường lao động trên trang chủ

- Google Chrome DevTools – Debug giao diện Streamlit